|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas. La Fase 1 se cumplió en los plazos y aporté el repositorio, el README, las evidencias y la presentación. En la Fase 2 el proyecto base quedó listo y grabé la demostración del sistema levantando, pero la implementación del modelo de datos y el núcleo del sistema van con retraso, y el tablero en GitHub Projects, que era mi compromiso, no estuvo listo a tiempo. Facilitó tener la documentación técnica y las reglas del proyecto escritas: sé qué me corresponde y qué no. Dificultó que las vistas, que son mi zona, dependen de las entidades y servicios, y mientras el modelo no estaba implementado no podía avanzar sobre algo real. También pesó la carga de otras asignaturas en las mismas semanas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? En la semana 8 me hice cargo de la documentación que exige el marco ágil: el Product Vision y el Documento de Diseño con sus diagramas UML. Para no depender del avance del backend, voy a construir el layout general, el inicio de sesión y el menú por rol en paralelo con las migraciones, y a conectarlos a los servicios a medida que estén disponibles. El tablero de GitHub Projects queda como tarea de esta semana.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco mi aporte en la organización del repositorio, las evidencias y la documentación, que es lo que hoy permite mostrar el avance con orden. Debo mejorar en la parte técnica que más me cuesta, el modelado y las consultas, y en anticiparme: no esperar a que el backend esté terminado para avanzar en mi parte. Me propongo integrar algo funcionando en cada rama semanal.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta llegar con el panel de indicadores, que es la épica más cercana a mis intereses y está planificada al final, cuando el riesgo de atraso es mayor. Le preguntaría al docente si es posible presentar en la Fase 3 una versión acotada del panel, y si la evaluación del video de la presentación considera la funcionalidad planificada que aún no está construida.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. Joaquín concentra el modelo de datos y los servicios, y yo los controladores, las vistas, el panel y los documentos. Para equilibrar la carga y evitar que mis tareas dependan de que él termine, acordamos que yo asumo la documentación ágil y de diseño, las presentaciones y el tablero, y que ambos preparamos la demostración de cierre de cada sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo bien el trabajo en grupo. Nos complementamos: Joaquín es fuerte en backend y modelado, y yo en la interfaz, la documentación y la presentación. Lo positivo es que las decisiones se discuten y quedan escritas, y que nos decimos las cosas de frente. Lo que podemos mejorar es integrar con más frecuencia y avisar antes cuando algo se atrasa, para que el otro no lo descubra tarde.