| # Fecha | 19/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | X |
| Joaquín Romero Cárdenas | Estudiante | X |
| Gonzalo Arenas | Estudiante | X |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Definición del proyecto: planteamiento del problema, objetivos, alcance y nueve épicas dimensionadas en cien puntos de función. | Semanas 1 a 4 | Cumplida. Guía 1.5, formato PMV y Épicas y presentación de la Fase 1, en la carpeta "Fase 1". |
| Diseño del modelo de datos y del diccionario de datos. | Semanas 4 y 5 | Cumplida. docs/03-modelo-datos.md: diagrama entidad-relación y diccionario de catorce tablas (el acta anterior indicaba trece por error). |
| Diseño de los casos de prueba funcionales y no funcionales. | Semanas 4 y 5 | Cumplida. docs/10-casos-de-prueba.md: casos funcionales y no funcionales. |
| Configuración del proyecto base y del entorno de desarrollo. | Semana 5 | Cumplida. Pull request #1 y grabación en Demo/Demo_v2.mp4. |
| Implementación del modelo de datos: entidades y migraciones versionadas de la base de datos. | Semanas 5 y 6 (replanificada a la semana 7) | Cumplida con retraso, en la semana 8. Migraciones V1 y V2 aplicadas con Flyway y verificadas contra PostgreSQL 16; entidades JPA validadas contra el esquema. |
| Desarrollo del núcleo del sistema: control de acceso por rol, registro de equipos por número de serie, bodegas, traslados y disponibilidad. | Semanas 6 a 10 | Implementado dentro del plazo. Sprint 2 (HU-01 a HU-08) integrado a main con el pull request #2. Sprint 3 (HU-09 a HU-13: traslados y disponibilidad) adelantado en la rama semana-09, pendiente de revisión. Capturas en docs/evidencias. |
| Documentación de la Fase 2 y evaluación sumativa 2. | Semana 8 | Cumplida. Carpeta "Fase 2" con la estructura del docente, diarios 2.1 de ambos y video Demo/Demo_v3.mp4. Presentación y video entregados en el AVA. |

# Observaciones al avance

Se cumplieron los compromisos técnicos y documentales acordados en el control del 08-10-2026, con la excepción del tablero en GitHub Projects. El Sprint 2, que retomó el objetivo no cumplido del Sprint 1, cerró con sus ocho historias terminadas: un usuario se autentica con su rol, administra usuarios y bodegas, y registra equipos por número de serie que aparecen en un listado filtrado por empresa, con su ficha e historial de movimientos.

El atraso reconocido en el control anterior se recuperó. Con el Sprint 3 adelantado a la semana 9, el núcleo del sistema comprometido en la carta Gantt para las semanas 6 a 10 está implementado: control de acceso por rol, registro de equipos, bodegas, traslados entre bodegas y consulta de disponibilidad consolidada. El avance acumulado es de 13 de las 28 historias del backlog, equivalentes a 42 de los 100 puntos de función; las del Sprint 3 quedan sujetas a la revisión cruzada antes de integrarse a la rama main. La consulta de disponibilidad se midió con 500 equipos cargados y respondió en 0,20 segundos en el percentil 95, bajo el límite de 2 segundos del caso PNF-01.

Las reuniones con la empresa se aplazaron. Con la autorización del docente, el proyecto continúa con la propuesta original y los supuestos del modelo de datos se tratan como decisiones de diseño declaradas por el equipo. Por la misma indicación, los documentos ya entregados no se modifican.

En el proceso se aplicó la sugerencia del docente de trabajar con una rama por semana (decisión D11): semana-08 y semana-09. Se detectaron tres desviaciones que el equipo corrige: el pull request #2 se integró sin una revisión registrada en GitHub; algunos archivos se subieron directamente a la rama main en lugar de pasar por la rama de la semana; y el tablero de GitHub Projects sigue sin habilitarse. Las decisiones técnicas nuevas quedaron registradas en docs/08-decisiones.md (D12 a D16).

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

Acuerdos registrados en el control de avance del 08-10-2026.

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escribir las migraciones V1 (esquema inicial) y V2 (datos iniciales), aplicarlas con Flyway y verificar el esquema contra el diccionario de datos. | Joaquín Romero | Semana 7 | Sí, con retraso | Terminadas en la semana 8, con catorce tablas. |
| Completar las historias HU-01 a HU-05 del Sprint 1, cada una con su prueba automatizada. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 7 | Sí, con retraso | Terminadas en el Sprint 2 (pull request #2). |
| Entregar la documentación ágil: Product Vision, Product Backlog priorizado y Definition of Done. | Gonzalo Arenas y Joaquín Romero | Semana 8 | Sí | En la carpeta "Fase 2", con el Documento de Diseño. |
| Actualizar el informe de definición del proyecto, reemplazando las afirmaciones de validación con la empresa. | Joaquín Romero | Semana 8 | No aplica | Por indicación del docente, los documentos entregados no se modifican. |
| Habilitar el tablero del proyecto en GitHub Projects con las épicas y las historias del sprint en curso. | Gonzalo Arenas | Semana 7 | No | Reprogramado a la semana 10. |
| Trabajar con una rama por semana, integrada mediante pull request (sugerencia del docente). | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 8 | Parcial | Hubo subidas directas a main y el pull request #2 no tiene revisión. |

## Acuerdos de la presente reunión

Compromisos que el equipo lleva a esta instancia. Quedan sujetos a lo que el docente resuelva en la reunión.

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Abrir el pull request de la rama semana-09 a main y registrar en GitHub la revisión y la aprobación del otro integrante antes de integrarla. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 10 |
| Registrar la revisión del pull request #2, ya integrado. | Gonzalo Arenas | Semana 10 |
| Subir cambios solo a través de la rama de la semana y su pull request, sin commits directos a main. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Permanente |
| Habilitar el tablero en GitHub Projects con las nueve épicas y las historias del Sprint 4. | Gonzalo Arenas | Semana 10 |
| Registrar el Sprint Backlog y la retrospectiva de cada sprint como evidencia del marco ágil. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 10 |
| Iniciar el Sprint 4 (HU-14 a HU-19): registro de arriendos validando disponibilidad, retornos, ventas y alertas de retorno, cada historia con su prueba automatizada. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semanas 10 a 13 |