Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Joaquín Romero |
| --- | --- |
| Rut | 21.577.102-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |
| Nombre estudiante | Gonzalo Arenas Molina |
| Rut | 16.470.644-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Alameda |

Resumen

Síntesis del problema abordado, la solución propuesta y el enfoque de trabajo.

El presente documento define el proyecto Mira, un sistema web de gestión y trazabilidad de equipos de geomensura desarrollado para una empresa que comercializa y arrienda instrumental topográfico. La empresa administra su inventario mediante planillas de cálculo distribuidas entre varias bodegas, registrando cantidades por categoría y no unidades individuales, lo que le impide determinar dónde se encuentra un equipo determinado, si está arrendado y cuándo debe retornar.

La solución propuesta registra cada equipo como una unidad única identificada por su número de serie, con su estado, ubicación e historial de movimientos, y sobre ese registro gestiona las operaciones de venta y arriendo, las capacitaciones asociadas y la documentación de respaldo. El proyecto se desarrolla en dieciocho semanas mediante un marco ágil basado en Scrum, con un alcance delimitado en nueve épicas dimensionadas en cien puntos de función, y moviliza cuatro competencias del perfil de egreso: gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos, desarrollo de soluciones de software y realización de pruebas de certificación.

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Mira. Sistema de gestión y trazabilidad de equipos de geomensura. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (Back End, Front End y FullStack), bases de datos, ingeniería de requisitos, calidad de software y gestión de proyectos informáticos (Project Manager / Scrum Master). |
| Competencias | • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto se sitúa en una empresa del rubro de la comercialización y arriendo de instrumental de geomensura, ubicada en la comuna de Providencia. Su catálogo incluye estaciones totales, receptores GPS RTK, drones, niveles y accesorios, equipos de alto valor unitario que se venden o se entregan en arriendo por periodos definidos. Sus clientes son principalmente empresas mineras, constructoras y consultoras de topografía que los requieren para levantamientos en terreno. Cuando el instrumento lo amerita, la empresa complementa la entrega con un servicio de capacitación en el uso del equipo. La operación se distribuye en más de una bodega y el inventario se administra mediante planillas de cálculo actualizadas de forma manual. El registro es genérico, es decir, contabiliza cantidades por categoría y no unidades individuales. Por esa razón la empresa no puede determinar con certeza en qué bodega se encuentra un equipo determinado, si está arrendado, a qué cliente fue entregado ni cuándo debe retornar. El problema de fondo no es la ausencia de un registro, sino que la herramienta utilizada no representa la naturaleza del negocio. Una planilla describe un estado fijo en un momento dado, mientras que los equipos cambian de estado y de ubicación de manera permanente. De ahí se derivan consecuencias concretas: búsquedas manuales entre bodegas, demoras en responder consultas de disponibilidad con la consiguiente pérdida de oportunidades comerciales, arriendos con retorno vencido que no se detectan a tiempo e inmovilizan activos de alto valor, y ausencia de información para decidir nuevas adquisiciones. La situación impacta directamente al personal de bodega, al área comercial y a la jefatura de la empresa, y de manera indirecta a sus clientes, que reciben respuestas tardías o compromisos que después no pueden cumplirse. Para el campo laboral de Ingeniería en Informática, el caso es representativo de una necesidad frecuente en la pequeña y mediana empresa nacional: procesos que crecieron sostenidos por planillas hasta que el volumen los superó. Resolverlo exige levantar requerimientos con usuarios que no provienen del área informática, modelar un dominio real y construir una solución mantenible, que es precisamente el tipo de encargo que enfrenta un profesional del área. El aporte de valor para la organización es la trazabilidad efectiva de sus activos y la capacidad de responder con información confiable, lo que se traduce en menor tiempo de respuesta comercial y en un mejor aprovechamiento de equipos que hoy pueden permanecer inmovilizados sin que nadie lo advierta. Nota: las cifras específicas de la empresa (número de bodegas, cantidad de equipos, operaciones mensuales y tiempo actual de respuesta ante una consulta de disponibilidad) se incorporarán una vez realizada la reunión de levantamiento con la contraparte. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web que permita a la empresa conocer en todo momento dónde está cada uno de sus equipos, en qué estado se encuentra y a quién fue entregado. La solución reemplaza la planilla por un registro en el que cada equipo constituye una unidad única identificada por su número de serie, con su categoría, marca, modelo, estado y bodega asociada. Sobre ese registro se gestionan las operaciones de venta y arriendo, validando la disponibilidad antes de comprometer un equipo y controlando las fechas de retorno mediante alertas. El sistema incorpora además el agendamiento de las capacitaciones asociadas a una operación y la vinculación de la documentación que la respalda, esto es, la orden de compra, la guía de despacho y la factura. Finalmente, un panel de indicadores resume la distribución de los equipos por bodega, su nivel de utilización y las alertas vigentes. El abordaje contempla cuatro momentos: levantamiento de requerimientos con la contraparte de la empresa, diseño del modelo de datos y de la arquitectura, construcción iterativa de los módulos con validaciones intermedias, y pruebas e implantación en un ambiente de demostración. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto no moviliza una competencia aislada, sino cuatro de las declaradas en el perfil de egreso, y lo hace de manera encadenada: cada una es condición para la siguiente. Gestionar proyectos informáticos. El desarrollo se ejecuta en un plazo acotado y con una contraparte real, lo que obliga a planificar, dimensionar el alcance y priorizar. Frente a la imposibilidad de construir todas las funcionalidades deseables, el equipo debe ofrecer alternativas y fundamentar qué se incorpora y qué se posterga, además de controlar el avance mediante hitos de validación intermedios. Construir modelos de datos. Es la competencia central del proyecto. La decisión de representar cada equipo como una unidad individual y no como una cantidad, junto con el registro histórico de sus movimientos, es lo que hace posible la trazabilidad. El modelo debe además admitir el crecimiento de la empresa en bodegas, equipos y operaciones sin requerir un rediseño. Desarrollar una solución de software. La construcción se organiza en capas y por módulos de dominio, con control de versiones e integración progresiva de los componentes, de modo que la solución pueda mantenerse y evolucionar después de la entrega. Realizar pruebas de certificación. Dado que el sistema controla activos de alto valor, se requieren pruebas que validen las reglas críticas del negocio, en particular que un equipo no pueda comprometerse en dos operaciones simultáneas y que el cambio de estado y su registro histórico ocurran de manera consistente. Los resultados de esas pruebas retroalimentan mejoras al producto antes de la entrega final. |
| Relación con los intereses profesionales | Joaquín Romero: Mi interés profesional está orientado al desarrollo backend y al diseño de bases de datos, es decir, a la parte del software que sostiene las reglas del negocio y resguarda la integridad de la información. Me interesa menos la construcción de interfaces y más el problema de representar correctamente una operación real en un modelo de datos. Este proyecto se ajusta a ese interés de manera directa. Su dificultad no está en la apariencia del sistema sino en el modelamiento: definir los estados posibles de un equipo, garantizar que las operaciones que los modifican se ejecuten de forma consistente y conservar el historial que da sentido a la trazabilidad. Asumí dentro del equipo la responsabilidad del modelo de datos y de la capa de servicios, que es donde reside esa complejidad. A ello se suma un interés formativo explícito en Java y Spring Boot. Se trata del entorno tecnológico de mayor presencia en las empresas de mayor tamaño del país, y el proyecto me permite acreditar experiencia comprobable en él, con código publicado y documentado, al momento de postular a mi primer trabajo. Por último, valoro que la contraparte sea una empresa en operación y no un caso de estudio. Trabajar con requerimientos que se ajustan durante el desarrollo, con información incompleta y con la necesidad de explicar decisiones técnicas a usuarios que no son del área informática constituye una preparación que difícilmente se obtiene en un ejercicio simulado. Gonzalo Arenas: Mis intereses profesionales están en la gestión de proyectos informáticos, el desarrollo de aplicaciones web y, especialmente, el análisis de datos. Por eso asumí en el equipo los controladores, las vistas, el panel de indicadores y el módulo documental, además de liderar la documentación y las presentaciones del proyecto. El panel de indicadores es mi puerta de entrada al análisis de datos: Mira registra el historial completo de cada equipo, y convertir esa información en indicadores de utilización, disponibilidad y retornos vencidos me permite trabajar desde cómo se registran los datos hasta cómo se presentan para apoyar decisiones. Además, me obliga a fortalecer el modelado de bases de datos y las consultas complejas, que es mi principal brecha. Provengo de la prevención de riesgos, por lo que este proyecto también consolida mi transición hacia el desarrollo de software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es abordable dentro de la asignatura por tres razones: el alcance está delimitado por escrito, las herramientas no involucran costos y el equipo cuenta con acceso directo a la contraparte. Tiempo. El periodo académico contempla dieciocho semanas distribuidas en tres fases. El desarrollo propiamente tal se concentra entre las semanas 5 y 15, con las semanas 1 a 4 destinadas a la definición y las semanas 16 a 18 al cierre. Para ajustarse a ese plazo, el alcance se dimensionó mediante Poker Planning en nueve épicas equivalentes a cien puntos de función, y se dejaron expresamente fuera funcionalidades que, siendo viables, no resultan indispensables para resolver el problema central, entre ellas la integración con el Servicio de Impuestos Internos, el cruce automático de documentos tributarios y el módulo de calibración de instrumentos. Materiales y recursos. El equipo dispone de computadores propios. Todo el software utilizado es de código abierto y de uso gratuito, sin licencias por usuario ni por volumen de datos: Java, Spring Boot, PostgreSQL, Bootstrap y Docker. El repositorio y el tablero de trabajo se alojan en GitHub, y el ambiente de demostración se despliega en una máquina virtual de capa gratuita permanente. El entorno de desarrollo se obtiene sin costo mediante la licencia académica de la que dispone el equipo. Factores externos que facilitan el desarrollo. • Acceso directo a la contraparte de la empresa, con posibilidad de obtener documentación real de su operación. • Alcance acordado por escrito con la organización, lo que reduce el riesgo de solicitudes no previstas durante el desarrollo. • Ausencia de dependencias respecto de sistemas de terceros, ya que la solución no requiere integrarse con software existente. Factores externos que dificultan el desarrollo y su tratamiento. • Disponibilidad limitada de la contraparte, dado que se trata de una empresa en operación. Se aborda concentrando las consultas en instancias de validación previamente agendadas en las semanas 6 y 11, y registrando por escrito los acuerdos para evitar reprocesos. • Carga académica simultánea de los integrantes en otras asignaturas. Se aborda mediante una planificación semanal con responsables definidos y entregas parciales demostrables, de modo que un atraso puntual no comprometa el conjunto. • Curva de aprendizaje asociada al entorno tecnológico escogido, que exige más código que otras alternativas evaluadas. Se aborda con dos decisiones tomadas de manera deliberada: descartar una interfaz de página única en favor de vistas renderizadas en el servidor, y acotar el alcance del panel de indicadores. • Eventual ajuste del foco del proyecto tras la reunión de levantamiento con la empresa. Se aborda realizando esa reunión dentro de la Fase 1, de modo que cualquier corrección ocurra antes del inicio del desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web que permita gestionar la trazabilidad, la disponibilidad y las operaciones de venta y arriendo de los equipos de geomensura de la empresa, centralizando la información de sus bodegas, capacitaciones y documentación asociada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Levantar los requerimientos del proceso de bodega, arriendo y despacho mediante entrevistas con la contraparte y el análisis de su documentación operativa. • Diseñar un modelo de datos que represente cada equipo como una unidad individual, con su estado, ubicación e historial de movimientos. • Implementar un módulo de inventario multibodega que registre los traslados y controle los estados de cada equipo. • Desarrollar un módulo de operaciones de venta y arriendo que valide la disponibilidad y controle las fechas de retorno mediante alertas. • Incorporar el agendamiento de capacitaciones y la vinculación de los documentos asociados a cada operación. • Construir un panel de indicadores que permita visualizar el estado del inventario y el nivel de utilización de los equipos. • Validar la solución mediante pruebas funcionales y una revisión con la contraparte de la empresa. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda mediante un marco de trabajo ágil basado en Scrum, adaptado al calendario de la asignatura. La elección responde a la naturaleza del encargo: los requerimientos provienen de una empresa en operación y es esperable que se precisen a medida que avanza el desarrollo, por lo que un enfoque iterativo con validaciones frecuentes resulta más adecuado que un modelo secuencial. Scrum se sustenta en un control empírico del proceso, basado en transparencia, inspección y adaptación (Schwaber y Sutherland, 2020). Etapas de trabajo • Levantamiento y análisis (semanas 1 a 4). Entrevistas con la contraparte, revisión de la documentación operativa de la empresa y construcción del backlog inicial expresado en épicas. • Diseño (semanas 4 y 5). Modelo entidad-relación, diccionario de datos, definición de la arquitectura en capas y prototipos de las pantallas principales. • Construcción iterativa (semanas 5 a 15). Desarrollo por épicas en iteraciones quincenales, cada una cerrada con una funcionalidad demostrable. • Pruebas y validación (semanas 13 a 16). Pruebas unitarias y de integración, y validación funcional con la contraparte. • Implantación y cierre (semanas 16 a 18). Despliegue en el ambiente de demostración, documentación y presentación final. Estimación y control del avance El alcance se dimensionó mediante la técnica de Poker Planning, obteniendo nueve épicas equivalentes a cien puntos de función, distribuidas entre las semanas 5 y 14. El seguimiento se realiza en un tablero Kanban alojado en GitHub Projects, con los estados por hacer, en progreso, en revisión y terminado. El avance se controla en las instancias de monitoreo de las semanas 6, 11 y 17, y en las reuniones de validación con la empresa. Prácticas técnicas Se emplea control de versiones con Git, trabajando sobre una rama estable e incorporando cada funcionalidad mediante ramas independientes que se integran previa revisión del otro integrante. Esta revisión cruzada cumple una doble función: mejora la calidad del código y asegura que ambos conozcan la totalidad de la solución. Las pruebas se automatizan y se ejecutan antes de cada integración, siguiendo la práctica de verificar continuamente el software a medida que se construye (Sommerville, 2011). Funciones, tareas y responsabilidades • Joaquín Romero. Responsable del modelo de datos, de las entidades y de la capa de servicios, donde residen las reglas de negocio, además de la configuración del control de acceso. Lidera la planificación y el control del avance. • Gonzalo Arenas. Responsable de los controladores, las vistas, el panel de indicadores y el módulo documental. Lidera la elaboración de la documentación del proyecto y de las presentaciones. • Responsabilidades compartidas. Levantamiento de requerimientos, diseño de la arquitectura, revisión cruzada del código, ejecución de las pruebas y validación con la contraparte. La distribución busca que cada integrante concentre su responsabilidad en un ámbito definido, sin que ello implique desconocimiento del resto. Las decisiones de diseño se toman de manera conjunta y quedan registradas en el repositorio.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición y alcance del proyecto | Documento que delimita las funcionalidades comprometidas, las excluidas, los plazos y los compromisos de cada parte, validado con la contraparte de la empresa. | Acredita la capacidad de planificar un proyecto informático y de fundamentar decisiones de alcance frente a los requerimientos de la organización. |
| Avance | Modelo de datos y diccionario de datos | Modelo entidad-relación de la solución, acompañado del diccionario que describe cada entidad, sus atributos y relaciones. | Da cuenta del diseño de un modelo de datos capaz de soportar los requerimientos de la organización y de admitir su crecimiento en el tiempo. |
| Avance | Repositorio con historial de trabajo | Repositorio público con el código fuente, el historial de commits, las ramas por funcionalidad y el tablero de seguimiento de las épicas. | Evidencia el uso de técnicas que sistematizan el desarrollo y permite verificar el avance real y la participación de cada integrante. |
| Avance | Prototipo funcional del núcleo del sistema | Versión ejecutable con el control de acceso, el registro de equipos por número de serie y la gestión de bodegas y traslados. | Demuestra la construcción efectiva de la solución y permite obtener retroalimentación temprana de la contraparte. |
| Final | Sistema desplegado en ambiente de demostración | Aplicación web operativa, accesible mediante navegador, con la totalidad de las funcionalidades comprometidas. | Constituye la evidencia principal del logro del objetivo general y acredita la implantación de la solución. |
| Final | Informe de pruebas de validación | Documento con el diseño de los casos de prueba, los resultados obtenidos y las correcciones derivadas de ellos. | Acredita el diseño y la aplicación de pruebas conforme a buenas prácticas, así como la mejora del producto a partir de sus resultados. |
| Final | Manual de usuario y documentación técnica | Manual de las operaciones principales dirigido al personal de la empresa, y documento técnico con la arquitectura y las instrucciones de instalación. | Evidencia que la solución queda en condiciones de ser utilizada y mantenida con posterioridad a la entrega. |
| Final | Informe final y presentación del proyecto | Documento final del proyecto y presentación de los resultados ante la comisión evaluadora y la contraparte. | Permite verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y comunicar los resultados con lenguaje técnico disciplinar. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | Entrevista con la contraparte de la empresa, recopilación de documentación operativa (planilla de inventario, órdenes de compra, guías de despacho y facturas) y elaboración del backlog inicial. | Pauta de entrevista, documentación de la empresa, horas de reunión. | Semanas 1 a 3 | Ambos | Facilitador: acceso directo a la contraparte. Obstaculizador: disponibilidad acotada de la empresa; se mitiga agendando la reunión con anticipación y concentrando las consultas. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del alcance y validación | Delimitación de las funcionalidades incluidas y excluidas, dimensionamiento de las épicas mediante Poker Planning y validación del documento de alcance con la empresa. | Documento de alcance, tablero de trabajo. | Semanas 3 y 4 | Joaquín Romero | Facilitador: alcance acordado por escrito, lo que reduce solicitudes no previstas. Obstaculizador: expectativas de la empresa superiores al plazo disponible; se mitiga explicitando lo que queda fuera. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Elaboración del modelo entidad-relación y del diccionario de datos, definiendo los estados de los equipos y el registro histórico de sus movimientos. | Herramienta de modelado, documentación del levantamiento. | Semanas 4 y 5 | Joaquín Romero | Facilitador: dominio acotado y bien delimitado. Obstaculizador: información incompleta sobre casos particulares de la operación; se mitiga validando el modelo con la contraparte antes de implementarlo. |
| Desarrollar una solución de software | Configuración del entorno y del repositorio | Creación del repositorio público, configuración del proyecto, de la base de datos, del control de versiones y del tablero de seguimiento. | GitHub, entorno de desarrollo, contenedores. | Semana 5 | Gonzalo Arenas | Facilitador: herramientas gratuitas y documentación abundante. Obstaculizador: diferencias de configuración entre los equipos de los integrantes; se mitiga con contenedores. |
| Construir modelos de datos | Implementación del modelo de datos | Creación de las entidades, las relaciones y las migraciones versionadas de la base de datos. | Motor de base de datos, herramienta de migraciones. | Semanas 5 y 6 | Joaquín Romero | Facilitador: modelo previamente validado. Obstaculizador: ajustes al modelo durante el desarrollo; se mitiga versionando las migraciones. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del núcleo del sistema | Construcción del control de acceso por rol, del registro de equipos por número de serie, de la gestión de bodegas y traslados y de la consulta de disponibilidad. | Entorno de desarrollo, repositorio. | Semanas 6 a 10 | Ambos | Facilitador: épicas definidas y priorizadas. Obstaculizador: mayor volumen de código que otras alternativas evaluadas; se mitiga con vistas renderizadas en el servidor en lugar de una interfaz de página única. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de los módulos de operaciones | Construcción de la gestión de arriendos con control de retorno, de las ventas, del agendamiento de capacitaciones y de la vinculación de documentos. | Entorno de desarrollo, documentos de ejemplo de la empresa. | Semanas 10 a 14 | Ambos | Facilitador: reutilización de los componentes del núcleo. Obstaculizador: reglas de negocio con casos de excepción no previstos; se mitiga con la validación de la semana 11. |
| Desarrollar una solución de software | Integración de componentes y panel de indicadores | Integración de los módulos desarrollados y construcción del panel con los indicadores de inventario, utilización y alertas. | Entorno de desarrollo, biblioteca de gráficos. | Semanas 13 a 15 | Gonzalo Arenas | Facilitador: datos ya disponibles en el modelo. Obstaculizador: acumulación de trabajo hacia el final del periodo; se mitiga adelantando la integración de los módulos ya terminados. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y aplicación de pruebas | Definición de los casos de prueba de las reglas críticas del negocio, automatización de las pruebas unitarias y de integración, y corrección de los defectos detectados. | Marco de pruebas, base de datos de prueba. | Semanas 13 a 16 | Ambos | Facilitador: pruebas automatizadas ejecutadas ante cada integración. Obstaculizador: tiempo disponible al coincidir con el cierre del desarrollo; se mitiga escribiendo las pruebas de cada módulo junto con su construcción. |
| Desarrollar una solución de software | Implantación en ambiente de demostración | Despliegue de la aplicación y de la base de datos en el servidor de demostración y carga inicial de datos. | Máquina virtual de capa gratuita, contenedores. | Semana 16 | Joaquín Romero | Facilitador: infraestructura sin costo. Obstaculizador: diferencias entre el entorno local y el de despliegue; se mitiga utilizando contenedores desde el inicio. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación, informe final y presentación | Elaboración del manual de usuario, de la documentación técnica y del informe final, y preparación de la presentación de resultados. | Documentación del proyecto, evidencias recopiladas. | Semanas 16 a 18 | Ambos | Facilitador: documentación elaborada de manera progresiva durante el desarrollo. Obstaculizador: coincidencia con el cierre de otras asignaturas; se mitiga redactando la documentación en paralelo al desarrollo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición del alcance y validación |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno y del repositorio |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del modelo de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del núcleo del sistema |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de los módulos de operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Integración y panel de indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Diseño y aplicación de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Implantación en ambiente de demostración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Documentación, informe final y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

Referencias

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). PMI.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. https://scrumguides.org

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson Educación.

Spring. (s. f.). Spring Boot Reference Documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/index.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/

9. Indicadores de calidad disciplinarios

A continuación se detalla cómo el proyecto aborda cada uno de los indicadores de calidad propios de las competencias del perfil de egreso comprometidas, y en qué fase se acredita cada uno.

| N.º | Indicador de calidad | Cómo lo aborda el proyecto | Oportunidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Diseña pruebas de validación de productos y procesos según buenas prácticas de la industria. | El plan de trabajo contempla la actividad de diseño y aplicación de pruebas (semanas 13 a 16), en la que se definen los casos de prueba de las reglas críticas del negocio: que un equipo no pueda comprometerse en dos operaciones simultáneas y que el cambio de estado y su registro histórico ocurran de manera consistente. | Se acredita en Fase 2 |
| 1.2 | Aplica pruebas de validación de productos y procesos. | Las pruebas unitarias y de integración se automatizan y se ejecutan antes de cada integración al repositorio, conforme a las prácticas técnicas descritas en la metodología. | Se acredita en Fase 2 |
| 1.3 | Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las pruebas. | Los defectos detectados se corrigen dentro de la misma actividad y quedan documentados en el informe de pruebas de validación, comprometido como evidencia final. | Se acredita en Fases 2 y 3 |
| 2.1 | Planifica proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | El proyecto cuenta con un alcance delimitado por escrito, nueve épicas dimensionadas mediante Poker Planning y un plan de trabajo con recursos, duración y responsables. La exclusión fundamentada de determinadas funcionalidades constituye una alternativa presentada a la organización para preservar el plazo comprometido. | Presente en esta fase |
| 2.2 | Controla proyectos informáticos ofreciendo alternativas para la toma de decisiones. | El avance se controla mediante un tablero Kanban, iteraciones quincenales con funcionalidad demostrable e instancias de validación con la contraparte en las semanas 6 y 11, además de los monitoreos de las semanas 6, 11 y 17. | Definido en esta fase, aplicado en Fase 2 |
| 3.1 | Diseña modelos de datos escalables en el tiempo para soportar los requerimientos de la organización. | El modelo entidad-relación y el diccionario de datos se elaboran en las semanas 4 y 5. El diseño representa cada equipo como unidad individual y conserva el historial de sus movimientos, y admite el crecimiento de la empresa en bodegas, equipos y operaciones sin requerir un rediseño. | Presente en esta fase |
| 3.2 | Implementa modelos de datos escalables en el tiempo. | Las entidades y las migraciones versionadas del esquema se implementan sobre PostgreSQL en las semanas 5 y 6. | Se acredita en Fase 2 |
| 4.1 | Construye una solución de software sistematizando su desarrollo y mantenimiento. | La construcción se organiza por módulos de dominio sobre una arquitectura en capas, con control de versiones, ramas por funcionalidad y revisión cruzada del código entre los integrantes. | Se acredita en Fase 2 |
| 4.2 | Integra los distintos componentes de una solución de software. | La integración de los módulos desarrollados y del panel de indicadores está planificada entre las semanas 13 y 15, verificada mediante pruebas de integración automatizadas. | Se acredita en Fase 2 |
| 4.3 | Implanta una solución de software. | El despliegue en el ambiente de demostración se realiza en la semana 16 mediante contenedores, junto con la carga inicial de datos, la entrega del manual de usuario y la sesión de inducción al personal. | Se acredita en Fase 3 |

Los diez indicadores de calidad asociados a las cuatro competencias comprometidas se encuentran contemplados en el diseño del proyecto. Los referidos a la planificación del proyecto y al diseño del modelo de datos se acreditan en esta fase, mientras que los relativos a la implementación, la aplicación de pruebas y la implantación quedan comprometidos en el plan de trabajo y en las evidencias definidas para las fases siguientes, conforme a la secuencia natural de un proyecto de desarrollo de software.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.