|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No. La Fase 1 se cumplió completa y a tiempo: definición, alcance, nueve épicas, modelo de datos y casos de prueba. En la Fase 2 configuré el proyecto base en la semana 5, pero la implementación del modelo de datos, comprometida para las semanas 5 y 6, no se hizo, y el núcleo del sistema acumula cerca de dos semanas de atraso. Lo que facilitó fue haber escrito la documentación técnica antes de programar: al retomar no hubo que volver a decidir nada. Lo que dificultó fueron tres cosas: la empresa dejó de responder y el equipo quedó esperando una definición; Docker no funcionaba en mi equipo, y sin base de datos no podía aplicar ni verificar migraciones; y perdí por un tiempo el acceso a mi cuenta de GitHub. Pero la causa de fondo fue mía como responsable de la planificación: la carta Gantt tenía rangos de semanas y no hitos verificables, así que el desarrollo se detuvo sin que nada lo hiciera evidente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Consultamos al docente en vez de seguir esperando a la empresa, y se autorizó continuar sin cliente real, con los supuestos del modelo declarados como decisiones de diseño. Resolví el problema de Docker y acordamos que ninguna migración entra a la rama principal sin haberse ejecutado antes. Mientras no tuve acceso a GitHub, entregué mi trabajo en paquetes de Git que conservan la autoría. Para el atraso, la respuesta fue cambiar la forma de planificar: sprints de dos semanas con un objetivo en una frase, demostración obligatoria al cierre y una Definition of Done escrita, y desde la semana 8 una rama por semana con revisión cruzada. Mi tarea inmediata son las migraciones V1 y V2 del esquema, que destraban todo lo demás.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco el diseño: el modelo de datos y las reglas del proyecto están bien pensados y documentados, y la revisión que hicimos antes de programar detectó seis contradicciones que habrían terminado en el código. También destaco que el atraso se reconoció tal cual en el control de avance, sin maquillarlo. Lo que debo mejorar es la ejecución: diseñé mucho y construí poco durante varias semanas. Como líder de planificación, tengo que medir el avance contra algo que funciona y no contra la sensación de progreso. Concretamente, me comprometo a cerrar cada semana con un pull request integrado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es el alcance: si al cierre del Sprint 3 el atraso persiste, propondremos priorizar las épicas E001 a E006 y dejar capacitaciones, documentos e indicadores como trabajo futuro. Le preguntaría al docente si esa contingencia es aceptable o si prefiere que se reduzca la profundidad de todas las épicas antes que eliminar alguna. También le preguntaría cómo se evaluará la validación del producto ahora que no hay contraparte.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, con ajustes. El esqueleto del proyecto y las migraciones me corresponden porque tocan archivos compartidos que deben generarse una sola vez. Las historias del Sprint 2 se reparten por zona: yo tomo entidades, servicios y pruebas de negocio, y Gonzalo los controladores, las vistas y la seguridad de las rutas. La documentación ágil se repartió: Gonzalo el Product Vision y el Documento de Diseño, yo el Backlog y la Definition of Done. Se agrega una actividad nueva para ambos: preparar la demostración al cierre de cada sprint.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es bueno en coordinación: las zonas de propiedad y las reglas escritas en el repositorio evitan que nos pisemos, y cada decisión importante quedó registrada. Lo positivo es la confianza para decirnos cuando algo no está bien. Lo que debemos mejorar es la frecuencia de integración: pasamos semanas trabajando por separado sin juntar el trabajo, y eso es lo que la rama semanal y el pull request de cierre vienen a corregir.