| # Fecha | 26/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | X |
| Joaquín Romero Cárdenas | Estudiante | X |
| Gonzalo Arenas | Estudiante | X |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: definición del proyecto, modelo de datos, casos de prueba y entorno de desarrollo. | Semanas 1 a 5 | Cumplida. Carpeta "Fase 1", docs/03-modelo-datos.md, docs/10-casos-de-prueba.md y pull request #1. |
| Implementación del modelo de datos: entidades y migraciones versionadas. | Semanas 5 y 6 (replanificada) | Cumplida con retraso en la semana 8: migraciones V1 y V2 con Flyway y entidades JPA. |
| Núcleo del sistema: acceso por rol, equipos, bodegas, traslados y disponibilidad. | Semanas 6 a 10 | Cumplida dentro del plazo. Sprint 2 integrado con el pull request #2 y Sprint 3 integrado con el pull request #3 el 26-10, con la aprobación del otro integrante registrada en GitHub. |
| Módulos de operaciones: arriendos con control de retorno y ventas (Sprint 4). | Semanas 10 a 13 | En curso. HU-14, registro de arriendos validando disponibilidad, implementada y probada en la rama semana-10, pull request #19. Quedan HU-15 a HU-19. |
| Documentación de la Fase 2 y evaluación sumativa 2. | Semana 8 | Cumplida. Carpeta "Fase 2", diarios 2.1 de ambos integrantes, presentación y video Demo/Demo_v3.mp4. |
| Evidencia del marco ágil: tablero, Sprint Backlog y retrospectivas. | Semana 10 | Cumplida. Tablero en GitHub Projects con las 9 épicas y las 6 historias del Sprint 4 como issues; Sprint Backlog y retrospectiva de los sprints 2 y 3 en docs/sprints. |

# Observaciones al avance

El núcleo del sistema comprometido para las semanas 6 a 10 quedó completo e integrado a la rama main. Con el Sprint 3, el sistema registra traslados entre bodegas con su historial, busca equipos por número de serie, marca o modelo, y muestra la disponibilidad consolidada de todas las bodegas con la fecha de retorno de los equipos arrendados.

El Sprint 4 comenzó con su historia principal, HU-14: un arriendo de uno o más equipos se registra en una sola transacción, de modo que si un equipo no se puede arrendar no queda nada guardado. El sistema rechaza los equipos no disponibles indicando hasta cuándo están arrendados. El avance acumulado es de 14 de las 28 historias, equivalentes a 50 de los 100 puntos de función, contando HU-14, pendiente de integración.

Se detectó un vacío en el backlog: el registro de arriendos exige elegir un cliente registrado, pero ninguna historia permite registrar clientes. El equipo lo consultará con el docente antes de continuar con las operaciones.

Mejoró el proceso: el pull request de la semana 9 se integró con la aprobación del otro integrante registrada en GitHub, no hubo cambios directos en la rama main y el tablero del proyecto quedó habilitado con sus issues. Quedan dos mejoras: que cada integrante suba su propio trabajo desde su cuenta y que el avance se distribuya durante la semana, con revisiones hechas con tiempo antes de aprobar.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

Acuerdos registrados en el control de avance del 19-10-2026.

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abrir el pull request de la rama semana-09 y registrar la revisión y aprobación del otro integrante antes de integrarla. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 10 | Sí | Pull request #3, aprobado por Joaquín Romero e integrado el 26-10. |
| Registrar la revisión del pull request #2. | Gonzalo Arenas | Semana 10 | No | Pendiente. Se reprograma para la semana 11. |
| Subir cambios solo a través de la rama de la semana y su pull request. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 9 | Sí | Desde el 19-10 la rama main solo recibe pull requests. |
| Habilitar el tablero en GitHub Projects con las épicas y las historias del Sprint 4. | Gonzalo Arenas | Semana 10 | Sí | Tablero público con 15 issues. Falta completar los campos de cada tarjeta. |
| Registrar el Sprint Backlog y la retrospectiva de cada sprint. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 10 | Sí | En docs/sprints, para los sprints 2 y 3. |
| Iniciar el Sprint 4 (HU-14 a HU-19). | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 10 | Sí | HU-14 terminada, pull request #19. |

## Acuerdos de la presente reunión

Compromisos que el equipo lleva a esta instancia. Quedan sujetos a lo que el docente resuelva en la reunión.

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Revisar e integrar el pull request #19 (HU-14). | Joaquín Romero | Semana 11 |
| Registrar la revisión del pull request #2. | Gonzalo Arenas | Semana 11 |
| Consultar con el docente cómo se registran los clientes y dejar la decisión en docs/08-decisiones.md. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 11 |
| Implementar HU-15 (retorno de equipos) y HU-16 (alertas de retorno), cada una con su prueba automatizada. | Joaquín Romero (HU-15) y Gonzalo Arenas (HU-16) | Semana 11 |
| Completar en el tablero los campos de cada tarjeta y moverlas según su avance. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Semana 11 |
| Subir cada uno su trabajo desde su propia cuenta, distribuido durante la semana. | Joaquín Romero y Gonzalo Arenas | Permanente |